2023年度部门整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

- 1、部门主要职责

(一)参与县重点工程建设中长期规划和项目前期准备工作，编制年度工作计划;研究提出重点项目管理办法及其实施方案;建立县重点实施顶目和预备项目的项目库，提出年度县重点实施项目和预备项目初选名单，编制县重点建设项目投资与建设进度计划，向市发改委、市重点建设项目事务中心上报、申列国家和省市重点建设项目。

(二)跟踪监测和检査重大项目建设进度，建立和管理县重大项目信息库，适时分析县重大建设项目运行动态，检查计划执行情况;角责督促落实重大项目建设，协调解决重大建设项目实施过程中遇到的问题，对难以解决的重大问题，提出意见和建议;统筹协调重大建设项目前期工作，督促相关职能部门落实项目前期工作条件。

(三)负责对重点建设项目进行督查，制定督査通报，提

出表彰方案:负责重点建设项目业绩记录，组织宣传报道，总结交流重点建设项目工作经验。

- (四)参与招商引资以及项目洽谈等前期工作。

- (五)促进招商签约项目落地、投产。

(六)会同县相关职能部门对重点建设项目的建设工期、招标投标、工程进度进行监督检查。

(七)争取国家、省、市对全县重大项目建设的政策、资金支持。

(八)对重点项目国有投资资金运行进行监管。

(九)宣传贯彻征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿的相关法律法规政策。

(十)参与制定征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿标准。

(十一)制定征地拆迁的考核方案并负责对征地拆迁的责任单位进行考核。

(十二)协助县相关职能部门受理群众和企业对损害重点工程项目环境问题的投诉，交办、督办、协调处理投诉反

映的有关问题。

(十三)协助县相关职能部门对损害重点工程项目环境的重大问题及相关失职案件的查处。

(十四)负责对重大投资建设项目进行绩效监督。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

- 2、人员编制情况

县重点建设项目事务中心全额事业编制24名。设主任1名，副主任2名;股室负责人6名，实有在职人数16名。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

- 2023年年初预算安排收入544.49万元，其中一般公共财政拨款544.49万元；2023年年初预算安排支出544.49万元，其中：基本支出194.49万元，项目支出350万元。

- 2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

- 2023年决算总收入350.45万元，较预算减少194.04万元，总支出350.45万元，其中：基本支出187.04万元，占总支出的53.37％；项目支出163.41万元，占总支出的46.63％。差异产生的主要原因是由于没有及时报账，没有按时支付。

- 3.“三公"经费执行情况

- 2023年“三公"经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1万元。“三公"经费决算数0元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

- 4.政府采购执行情况

- 2023年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

- 5.资产管理情况

2023年年末资产总额15.23万元，负债总额0.05万元，净资产15.17万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值45.83万元，在用资产45.83万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

- 整体支出完成情况良好，年初预算为544.49万元，全年执行数为350.45万元，执行率为64.36%，其中：基本支出187.04万元，占总支出的53.37％；项目支出163.41万元，占总支出的46.63％。差异产生的主要原因是由于没有及时报账，没有按时支付。

2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

（一）重点项目奖励资金专项经费，财政年初预算200万元，全年执行数为78万元，执行率为39%，主要原因是由于年度考核结果未出，所以当年度没有及时支付。

（二）重大项目专班工作经费，财政年初预算110万元，全年执行数为0万元，执行率为0%，主要原因是由于重大专班没有及时申请付款。

- 三、存在的问题及改进措施

- 资金年初不能准确预估，支付进度不能科学把握。在以后年度要加强跟财政预算等支出等相关部门的衔接，尽量精确地做好预算支出。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

衡东县重点建设项目事务中心

2024年4月2日